## Slide 1: Comité de Pilotage
03/03/2010

## Slide 2: TDR du S/C de Suivi Stratégique (Oversight )
Oversight
E. Propositions
Principes
Profils
Durée du mandat
Fonctionnement
  Organisation interne
  Périodicité des réunions et des visites de sites
  Logistique
  Attributions
Séquence trimestrielle d’oversight par le tableau de bord
Guide d’oversight

## Slide 3: TDR du S/C de Suivi Stratégique (Oversight )
Missions Et Objectifs Du Comite Oversight
Le suivi stratégique (ou oversight) des subventions exige généralement du CCM d’évaluer non seulement l'administration et la gestion des projets mais aussi leurs résultats programmatiques et financiers.
Le comité Oversight est un comité permanent issu du CCM et dont le rôle est d’assister le CCM dans la réalisation de cette mission.
Ses objectifs peuvent être déterminés en la réponse aux questions suivantes :
  1. Où est l'argent?
  2. Où sont les médicaments (ou les autres fournitures)?
  3. L'échéancier est-il respecté?
  4. Les objectifs sont-ils atteints?
  5. Le Bénéficiaire Principal gère-t-il le projet efficacement ?
Oversight
E. Propositions

## Slide 4: TDR du S/C de Suivi Stratégique (Oversight )
Oversight
E. Propositions
Durée du mandat
Les membres du Comité de Oversight sont sélectionnés par le CCM pour une durée de 3 ans renouvelables conformément au manuel de procédures et au règlement intérieur ou autre document-cadre.
Pour le premier Comité, la moitié de ses membres sera renouvelée après un an et demi de mandat.

## Slide 5: TDR du S/C de Suivi Stratégique (Oversight )
Président
Rapporteur
SECRETARIAT PERMANENT
5 membres + secrétaire CCM
CCM
Personnes ressources
Consultants
Membre élu
sélectionnés
Invitées
logistique
CO
Membre 
Compétence
Conflit d’intérêt
Bénévolat

## Slide 6: TDR du S/C de Suivi Stratégique (Oversight )
Oversight
E. Propositions
Périodicité des réunions et des visites de sites
La périodicité des réunions ordinaires est trimestrielle ;
Le chronogramme des réunions trimestrielles est précisé dans le Plan de travail annuel du Comité Oversight.
En cas de besoin, le président du CCM ou le coordinateur du comité Oversight peut convoquer une réunion extraordinaire.

## Slide 7: TDR du S/C de Suivi Stratégique (Oversight )
Oversight
E. Propositions
Attributions
Elaborer « plan annuel d’Oversight » à faire valider par le CCM
Recueil des informations
Analyse des informations afin d’identifier problèmes/goulots d'étranglement ainsi que les réussites
Prise de décision afin d’optimiser la performance des subventions
Identification & compte-rendu des résultats
Le tableau de bord,
Les visites de sites.

## Slide 8: TDR du S/C de Suivi Stratégique (Oversight )
Oversight
E. Propositions
Séquence d’Oversight par les visites de sites
Les visites de sites peuvent être de 2 types :
• Des visites ponctuelles dans le cadre du plan annuel d’oversight ;
• Des visites décidées à la suite de l’apparition de difficultés spécifiques ;

## Slide 9: TDR du S/C d'élaboration des propositions
Mêmes dispositions que le CO pour:
  Missions et objectifs
  Durée du mandat
  Périodicité des réunions
  Logistique
Oversight
E. Propositions

## Slide 10: TDR du S/C d'élaboration des propositions
Mettre en œuvre le processus d’«Élaboration des propositions»
Recueil des informations et analyse de la situation épidémiologique et financière
Mobiliser des fonds pour le budget du CCM
Oversight
E. Propositions

## Slide 11: TDR du S/C d'élaboration des propositions
Président
Rapporteur
SECRETARIAT PERMANENT
10 membres + secrétaire CCM
CCM
Personnes ressources
Consultants
Membre élu
sélectionnés
Invitées
logistique
CO
Membre 
Compétence
Conflit d’intérêt
Bénévolat

## Slide 12: TDR du S/C d'élaboration des propositions
La composition des membres :
2 membres le Gouvernement
1 membre ONG thématiques
1 membre ONG généraliste
1 membre les populations-clé
1 membre secteur privé
1 membre Personnes vivant avec VIH ou la tuberculose (en fonction de de la requête)
1 membre secteur universitaire
2 membres partenaires financiers et techniques.
Oversight
E. Propositions
  Les profils :
La Santé Publique,
La gestion et la Planification/Suivi-Evaluation,
Les finances, la comptabilité et du management.
Les sciences humaines et communication.