## Calendrier
[6 empty] | délai PUDR | [5 empty] | délai PUDR |  | budget CCM |  |  |  | délai PUDR | [5 empty] | délai PUDR |  | budget CCM
|  | Resp. | Année 1 | [11 empty] | Année 2
|  |  | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4 |  |  | T 5 |  |  | T 6 |  |  | T 7 |  |  | T 8
|  | Resp. | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-02 | 2012-01-02 | 2012-02-02 | 2012-03-04 | 2012-04-04 | 2012-05-05 | 2012-06-05 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 2012-10-07 | 2012-11-07 | 2012-12-08 | 2013-01-08 | 2013-02-08 | 2013-03-11 | 2013-04-11 | 2013-05-12 | 2013-06-12
a | Planification
a | Elaboration du plan annuel budgété
a | prération du bilan des consommations budget | sec | 2012-02-02: 2011-02-20; 2013-02-08: 2011-02-20
a | analyse des résultats du budget précédent | CO | 2012-02-02: 2011-02-28; 2013-02-08: 2011-02-28
a | proposition du budget | CO | 2012-02-02: 2011-02-28; 2013-02-08: 2011-02-28
a | approbation par le CCM | CCM | 2012-03-04: 2011-03-15; 2013-03-11: 2011-03-15
a
a | Dashboard
a
a | Envoi des reportings | SB | 2011-10-01: 2011-10-30; 2012-01-02: 2011-01-30; 2012-04-04: 2011-04-30; 2012-07-06: 2011-07-30; 2012-10-07: 2011-10-30; 2013-01-08: 2011-01-30; 2013-04-11: 2011-04-30
a | Préparation du PUDR | BP | 2011-11-01: 2011-11-15; 2012-05-05: 2011-05-15; 2012-11-07: 2011-11-15; 2013-05-12: 2011-05-15
a | Saisie des données du DB | BP | 2011-11-01: 2011-11-20; 2012-02-02: 2011-02-20; 2012-05-05: 2011-05-20; 2012-08-06: 2011-08-20; 2012-11-07: 2011-11-20; 2013-02-08: 2011-02-20; 2013-05-12: 2011-05-20
a | Envoi du DB Aux membres | sec. | 2011-11-01: 2011-11-21; 2012-02-02: 2011-02-21; 2012-05-05: 2011-05-21; 2012-08-06: 2011-08-21; 2012-11-07: 2011-11-21; 2013-02-08: 2011-02-21; 2013-05-12: 2011-05-21
a | Discussion et analyse | CO | 2011-11-01: 2011-11-30; 2012-02-02: 2011-02-28; 2012-05-05: 2011-05-30; 2012-08-06: 2011-08-30; 2012-11-07: 2011-11-30; 2013-02-08: 2011-02-28; 2013-05-12: 2011-05-31
a | Décisions du CCM | CCM | 2011-12-02: 2011-12-15; 2012-03-04: 2011-03-15; 2012-06-05: 2011-06-15; 2012-09-06: 2011-09-15; 2012-12-08: 2011-12-15; 2013-03-11: 2011-03-15; 2013-06-12: 2011-06-15
a | Suivi de l'exécution des décisions | CO | 2012-02-02: 2011-02-28; 2012-05-05: 2011-05-30; 2012-08-06: 2011-08-30; 2012-11-07: 2011-11-30; 2013-02-08: 2011-02-28; 2013-05-12: 2011-05-31
a | Information du Bureau sur l'état d'avancement | CO | 2012-03-04: 2011-03-15; 2012-06-05: 2011-06-15; 2012-09-06: 2011-09-15; 2012-12-08: 2011-12-15; 2013-03-11: 2011-03-15; 2013-06-12: 2011-06-15
a
a | visites de sites
a
a | choix des sites à visiter | CO | 2011-11-01: 2011-11-30; 2012-02-02: 2011-02-28; 2012-05-05: 2011-05-30; 2012-08-06: 2011-08-30; 2012-11-07: 2011-11-30; 2013-02-08: 2011-02-28; 2013-05-12: 2011-05-31
a | organisation et préparation des visites | sec. | 2011-12-02: 2011-12-15; 2012-03-04: 2011-03-15; 2012-06-05: 2011-06-15; 2012-09-06: 2011-09-15; 2012-12-08: 2011-12-15; 2013-03-11: 2011-03-15; 2013-06-12: 2011-06-15
a | visites de site | mem CO | 2012-01-02: 2011-01-30; 2012-04-04: 2011-04-30; 2012-07-06: 2011-06-30; 2012-10-07: 2011-10-30; 2013-01-08: 2011-01-30; 2013-04-11: 2011-04-30
a | rapport de visite | mem CO | 2012-02-02: 2011-02-15; 2012-05-05: 2011-05-15; 2012-08-06: 2011-08-15; 2012-11-07: 2011-11-15; 2013-02-08: 2011-02-15; 2013-05-12: 2011-05-15
a | analyse des rapports de visites | CO | 2012-02-02: 2011-02-28; 2012-05-05: 2011-05-30; 2012-08-06: 2011-08-30; 2012-11-07: 2011-11-30; 2013-02-08: 2011-02-28; 2013-05-12: 2011-05-31
a | Décisions du CCM | CCM | 2012-03-04: 2011-03-15; 2012-06-05: 2011-06-15; 2012-09-06: 2011-09-15; 2012-12-08: 2011-12-15; 2013-03-11: 2011-03-15; 2013-06-12: 2011-06-15
a | Suivi de l'exécution des décisions | CO | 2012-05-05: 2011-05-30; 2012-08-06: 2011-08-30
a | Information du Bureau sur l'état d'avancement | CO | 2012-03-04: 2011-03-15; 2012-06-05: 2011-06-15; 2012-09-06: 2011-09-15; 2012-12-08: 2011-12-15; 2013-03-11: 2011-03-15; 2013-06-12: 2011-06-15
a
a | autres moyens de collecte
a
| demande au BP de fournir le rapport | sec. | 2012-05-05: 2011-05-15
a | prise en compte du rapport d'audit | CO | 2012-05-05: 2011-05-30
a |  |  | 2011-07-01: 2010-01-30
| NB |  | 2012-02-02: Légende
| -Le cycle oversight concerne les 3 subventions |  | 2012-02-02: CCM; 2012-03-04: Assemblée générale du CCM; 2013-01-08: Date de préparation; 2013-03-11: _______________
| -Les dates figurants dans le schémas représentent des deadlines et non des dates fixes |  | 2012-02-02: sec.; 2012-03-04: Secrétariat technique du CCM; 2013-01-08: Date de validation; 2013-03-11: _______________
| -La zone hachurée (octobre 2011 à décembre 2011) est donnée à titre indicatif |  | 2012-02-02: mem CO; 2012-03-04: Membre CO Chargé; 2013-01-08: Date d'effet; 2013-03-11: _______________
[10 empty] | CO | Comité oversight
[10 empty] | SB | Sous bénéficiaire
[10 empty] | BP | bénéficiaire principal