## Procédures suivi
Procédures de suivi de la mise en œuvre du programme sida et TB
Pour le suivi, le comité a prévu: - une série d'activités de supervision de terrain auprès des partenaires chargés de la mise en oeuvre des subventions en cours (2 TB et une VIH/sida) avec feedback; A noter que des visites ont été excécutées auprès du dépot des médicaments (ARV et TB) et du laboratoire du microbiologie et autres sites . - des réunions de suivi avec les bénéficiaires principaux pour l'actualisation des dashboards, - l'analyse des dashboards , leur mise à jour et la communication des résultats au CCM, - l'implication des non membres OG et ONG et des personnes ressources en cas de besoin aux réunions d'Oversight. - échanges des informations par email entre les partenaires y compris ceux non membres du CCM: ces échanges les PV du comité Oversight, les PV du CCM et certains documents et rapports.

## Calendrier
[12 empty] | budget CCM | [19 empty] | Fin TB | Fin TFM
|  |  | Resp. | Année 1 | [11 empty] | Année 2
|  |  |  | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4 |  |  | T 5 |  |  | T 6 |  |  | T 7 |  |  | T 8
|  |  | Resp. | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
a | Planification | Planification
a | Planification | Elaboration du plan oversight
a | Planification | prération du bilan des consommations budget | sec | 2013-05-01: 2013-05-20; 2014-05-01: 2014-05-20; 2015-05-01: 2014-05-20
a | Planification | analyse des résultats du budget précédent | CO | 2013-05-01: 2013-05-30; 2014-05-01: 2014-05-30; 2015-05-01: 2014-05-30
a | Planification | proposition d'ajustements du budget | CO | 2013-05-01: 2013-05-30; 2014-05-01: 2014-05-30; 2015-05-01: 2014-05-30
a | Planification | approbation par le CCM | CCM | 2013-06-01: 2013-06-16; 2014-06-01: 2014-06-16; 2015-06-01: 2014-06-16
a | Planification
a | Dashboard | Dashboard
a | Dashboard
a | Dashboard | Envoi des reportings (trimestriels) | SB | 2013-01-01: 2013-01-30; 2013-04-01: 2013-04-30; 2013-07-01: 2013-07-30; 2013-10-01: 2013-10-30; 2014-01-01: 2014-01-30; 2014-04-01: 2014-04-30; 2014-07-01: 2014-07-30; 2014-10-01: 2014-10-30; 2015-01-01: 2015-01-30; 2015-04-01: 2015-04-30; 2015-07-01: 2015-07-30; 2015-10-01: 2015-10-30
a | Dashboard | Préparation du PUDR/PU (semestriel) | BP | 2013-02-01: 2013-02-15; 2013-05-01: 2013-05-15; 2013-08-01: 2013-08-15; 2013-11-01: 2013-11-15; 2014-02-01: 2014-02-15; 2014-05-01: 2014-05-15; 2014-08-01: 2014-08-15; 2014-11-01: 2014-11-15; 2015-02-01: 2015-02-15; 2015-05-01: 2015-05-15; 2015-08-01: 2015-08-15; 2015-11-01: 2015-11-15
a | Dashboard | Saisie des données du DB (trimestriel) | sec. | 2013-02-01: 2013-02-20; 2013-05-01: 2013-05-20; 2013-08-01: 2013-08-20; 2013-11-01: 2013-11-20; 2014-02-01: 2013-02-20; 2014-05-01: 2014-05-20; 2014-08-01: 2014-08-20; 2014-11-01: 2014-11-20; 2015-02-01: 2013-02-20; 2015-05-01: 2015-05-20; 2015-08-01: 2015-08-20; 2015-11-01: 2015-11-20
a | Dashboard | Envoi du DB aux membres | sec. | 2013-02-01: 2013-02-21; 2013-05-01: 2013-05-21; 2013-08-01: 2013-08-21; 2013-11-01: 2013-11-21; 2014-02-01: 2013-02-21; 2014-05-01: 2014-05-21; 2014-08-01: 2014-08-21; 2014-11-01: 2014-11-21; 2015-02-01: 2013-02-21; 2015-05-01: 2015-05-21; 2015-08-01: 2015-08-21; 2015-11-01: 2015-11-21
a | Dashboard | Discussion et analyse | CO | 2013-02-01: 2013-02-28; 2013-05-01: 2013-05-28; 2013-08-01: 2013-08-28; 2013-11-01: 2013-11-28; 2014-02-01: 2013-02-28; 2014-05-01: 2014-05-28; 2014-08-01: 2014-08-28; 2014-11-01: 2014-11-28; 2015-02-01: 2013-02-28; 2015-05-01: 2015-05-28; 2015-08-01: 2015-08-28; 2015-11-01: 2015-11-28
a | Dashboard | Décisions du CCM | CCM | 2013-03-01: 2013-03-15; 2013-06-01: 2013-06-15; 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2014-06-15; 2014-09-01: 2014-09-15; 2014-12-01: 2014-12-15; 2015-03-01: 2015-03-15; 2015-06-01: 2015-06-15; 2015-09-01: 2015-09-15; 2015-12-01: 2015-12-15
a | Dashboard | Suivi de l'exécution des décisions | CO | 2013-02-01: 2013-02-28; 2013-05-01: 2013-05-28; 2013-08-01: 2013-08-28; 2013-11-01: 2013-11-28; 2014-02-01: 2013-02-28; 2014-05-01: 2014-05-28; 2014-08-01: 2014-08-28; 2014-11-01: 2014-11-28; 2015-02-01: 2013-02-28; 2015-05-01: 2015-05-28; 2015-08-01: 2015-08-28; 2015-11-01: 2015-11-28
a | Dashboard | Information du Bureau sur l'état d'avancement | CO | 2013-06-01: 2013-06-15; 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2011-03-15; 2014-09-01: 2011-09-15; 2014-12-01: 2014-12-15; 2015-03-01: 2015-03-15; 2015-06-01: 2011-03-15; 2015-09-01: 2011-09-15; 2015-12-01: 2015-12-15
a | Dashboard
a | visites de sites | visites de sites
a | visites de sites
a | visites de sites | choix des sites à visiter | CO | 2013-05-01: 2013-05-30; 2014-05-01: 2014-05-30; 2014-08-01: 2011-08-31; 2015-05-01: 2015-05-30; 2015-08-01: 2011-08-31
a | visites de sites | organisation et préparation des visites | sec. | 2013-06-01: 2013-06-15; 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2014-06-15; 2014-09-01: 2014-09-15; 2014-12-01: 2014-12-15; 2015-03-01: 2015-03-15; 2015-06-01: 2015-06-15; 2015-09-01: 2015-09-15; 2015-12-01: 2015-12-15
a | visites de sites | visites de site | mb CO | 2013-07-01: 2013-07-31; 2013-10-01: 2013-10-31; 2014-01-01: 2014-01-31; 2014-04-01: 2014-05-01; 2014-07-01: 2014-07-31; 2014-10-01: 2014-10-31; 2015-01-01: 2015-01-31; 2015-04-01: 2015-05-01; 2015-07-01: 2015-07-31; 2015-10-01: 2015-10-31
a | visites de sites | rapport de visite | mb CO | 2013-08-01: 2013-08-15; 2013-11-01: 2013-11-15; 2014-02-01: 2014-02-15; 2014-05-01: 2014-05-16; 2014-08-01: 2014-08-15; 2014-11-01: 2014-11-15; 2015-02-01: 2015-02-15; 2015-05-01: 2015-05-16; 2015-08-01: 2015-08-15; 2015-11-01: 2015-11-15
a | visites de sites | analyse des rapports de visites | CO | 2013-08-01: 2013-08-28; 2013-11-01: 2013-11-28; 2014-02-01: 2014-02-28; 2014-05-01: 2014-05-28; 2014-08-01: 2014-08-28; 2014-11-01: 2014-11-28; 2015-02-01: 2015-02-28; 2015-05-01: 2015-05-28; 2015-08-01: 2015-08-28; 2015-11-01: 2015-11-28
a | visites de sites | Décisions du CCM | CCM | 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2014-06-15; 2014-09-01: 2014-09-15; 2014-12-01: 2014-12-15; 2015-03-01: 2015-03-15; 2015-06-01: 2015-06-15; 2015-09-01: 2015-09-15; 2015-12-01: 2015-12-15
a | visites de sites | Suivi de l'exécution des décisions | CO | 2013-08-01: 2013-08-28; 2013-11-01: 2013-11-28; 2014-02-01: 2013-02-28; 2014-05-01: 2014-05-28; 2014-08-01: 2014-08-28; 2014-11-01: 2014-11-28; 2015-02-01: 2013-02-28; 2015-05-01: 2015-05-28; 2015-08-01: 2015-08-28; 2015-11-01: 2015-11-28
a | visites de sites | Information du Bureau sur l'état d'avancement | CO | 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2011-03-15; 2014-09-01: 2011-09-15; 2014-12-01: 2014-12-15; 2015-03-01: 2015-03-15; 2015-06-01: 2011-03-15; 2015-09-01: 2011-09-15; 2015-12-01: 2015-12-15
a | visites de sites
a | autres moyens de collecte | autres moyens de collecte
a | autres moyens de collecte
| autres moyens de collecte | demande aux BP de fournir le rapport d'audit | sec. | 2013-08-01: 2013-08-01; 2014-08-01: 2014-08-01; 2015-08-01: 2015-08-01
a | autres moyens de collecte | prise en compte du rapport d'audit | CO | 2013-08-01: 2013-08-31; 2014-08-01: 2014-08-31; 2015-08-01: 2015-08-31
a | autres moyens de collecte |  |  | 2011-07-01: 2010-01-30
|  | NB |  | 2013-05-01: Légende
|  | -Le cycle oversight concerne les 3 subventions |  | 2013-05-01: CCM; 2013-06-01: Assemblée générale du CCM; 2014-04-01: Date de préparation; 2014-06-01: _______________
|  | -Les dates figurants dans le schémas représentent des deadlines et non des dates fixes |  | 2013-05-01: sec.; 2013-06-01: Secrétariat technique du CCM; 2014-04-01: Date de validation; 2014-06-01: _______________
|  | -La zone hachurée est donnée à titre indicatif |  | 2013-05-01: mb CO; 2013-06-01: Membre CO Chargé; 2014-04-01: Date d'effet; 2014-06-01: _______________
[11 empty] | CO | Comité oversight
[11 empty] | SB | Sous bénéficiaire
[11 empty] | BP | bénéficiaire principal
fin de subvention
[8 empty] | DSSB | TB
[8 empty] | STMRA | TB
[8 empty] | ONFP | VIH
[9 empty] | 2013-12-31 | 2013-03-31 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31
date PUDR
date PUDR
date PUDR
date PUDR
date PUDR
date PUDR
PU TB
PUDR TB
PUDR SIDA
PU SIDA
PU SIDA
PU TB
PUDR SIDA
PUDR SIDA
PU TB
NMF SIDA