## Calendrier
budget CCM
|  |  | Resp. | Année 1 | [11 empty] | Année 2
|  |  |  | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4 |  |  | T 5 |  |  | T 6 |  |  | T 7 |  |  | T 8
|  |  | Resp. | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01
a | Planification | Planification
a | Planification | Elaboration du plan oversight | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
a | Planification | Prération du bilan des consommations budget | sec | 2013-05-01: 2013-05-20; 2014-05-01: 2014-05-20
a | Planification | Analyse des résultats du budget précédent | CO | 2013-05-01: 2013-05-30; 2014-05-01: 2014-05-30
a | Planification | Proposition d'ajustements du budget | CO | 2013-05-01: 2013-05-30; 2014-05-01: 2014-05-30
a | Planification | Approbation par le CCM | CCM | 2013-06-01: 2013-06-16; 2014-06-01: 2014-06-16
a | Planification | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
a | Dashboard | Dashboard
a | Dashboard | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
a | Dashboard | Envoi des reportings (trimestriels) | SB | 2013-01-01: 2013-01-30; 2013-04-01: 2013-04-30; 2013-07-01: 2013-07-30; 2013-10-01: 2013-10-30; 2014-01-01: 2014-01-30; 2014-04-01: 2014-04-30; 2014-07-01: 2014-07-30
a | Dashboard | Préparation du PUDR/PU (semestriel) | BP | 2013-02-01: 2013-02-15; 2013-05-01: 2013-05-15; 2013-08-01: 2013-08-15; 2013-11-01: 2013-11-15; 2014-02-01: 2014-02-15; 2014-05-01: 2014-05-15; 2014-08-01: 2014-08-15
a | Dashboard | Saisie des données du DB (trimestriel) | sec. | 2013-02-01: 2013-02-20; 2013-05-01: 2013-05-20; 2013-08-01: 2013-08-20; 2013-11-01: 2013-11-20; 2014-02-01: 2013-02-20; 2014-05-01: 2014-05-20; 2014-08-01: 2014-08-20
a | Dashboard | Envoi du DB Aux membres | sec. | 2013-02-01: 2013-02-21; 2013-05-01: 2013-05-21; 2013-08-01: 2013-08-21; 2013-11-01: 2013-11-21; 2014-02-01: 2013-02-21; 2014-05-01: 2014-05-21; 2014-08-01: 2014-08-21
a | Dashboard | Discussion et analyse | CO | 2013-02-01: 2013-02-28; 2013-05-01: 2013-05-28; 2013-08-01: 2013-08-28; 2013-11-01: 2013-11-28; 2014-02-01: 2013-02-28; 2014-05-01: 2014-05-28; 2014-08-01: 2014-08-28
a | Dashboard | Décisions du CCM | CCM | 2013-03-01: 2013-03-15; 2013-06-01: 2013-06-15; 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2014-06-15; 2014-09-01: 2014-09-15
a | Dashboard | Suivi de l'exécution des décisions | CO | 2013-02-01: 2013-02-28; 2013-05-01: 2013-05-28; 2013-08-01: 2013-08-28; 2013-11-01: 2013-11-28; 2014-02-01: 2013-02-28; 2014-05-01: 2014-05-28; 2014-08-01: 2014-08-28
a | Dashboard | Information du Bureau sur l'état d'avancement | CO | 2013-06-01: 2013-06-15; 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2011-03-15; 2014-09-01: 2011-06-15
a | Dashboard | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
a | visites de sites | visites de sites
a | visites de sites | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
a | visites de sites | Choix des sites à visiter | CO | 2013-05-01: 2013-05-30; 2014-05-01: 2014-05-30; 2014-08-01: 2011-05-31
a | visites de sites | Organisation et préparation des visites | sec. | 2013-06-01: 2013-06-15; 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2014-06-15; 2014-09-01: 2014-09-15
a | visites de sites | Visites de site | mem CO | 2013-07-01: 2013-07-31; 2013-10-01: 2013-10-31; 2014-01-01: 2014-01-31; 2014-04-01: 2014-05-01; 2014-07-01: 2014-07-31
a | visites de sites | Rapport de visite | mem CO | 2013-08-01: 2013-08-15; 2013-11-01: 2013-11-15; 2014-02-01: 2014-02-15; 2014-05-01: 2014-05-16; 2014-08-01: 2014-08-15
a | visites de sites | Analyse des rapports de visites | CO | 2013-08-01: 2013-08-28; 2013-11-01: 2013-11-28; 2014-02-01: 2014-02-28; 2014-05-01: 2014-05-28; 2014-08-01: 2014-08-28
a | visites de sites | Décisions du CCM | CCM | 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2014-06-15; 2014-09-01: 2014-09-15
a | visites de sites | Suivi de l'exécution des décisions | CO | 2013-08-01: 2013-08-28; 2013-11-01: 2013-11-28; 2014-02-01: 2013-02-28; 2014-05-01: 2014-05-28; 2014-08-01: 2014-08-28
a | visites de sites | Information du Bureau sur l'état d'avancement | CO | 2013-09-01: 2013-09-15; 2013-12-01: 2013-12-15; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-06-01: 2011-03-15; 2014-09-01: 2011-06-15
a | visites de sites | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
a | autres moyens de collecte | Autres moyens de collecte
a | autres moyens de collecte | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
| autres moyens de collecte | Demande au BP de fournir le rapport d'audit | sec. | 2013-08-01: 2013-08-01
a | autres moyens de collecte | Prise en compte du rapport d'audit | CO | 2013-08-01: 2013-08-31
a | autres moyens de collecte |  |  | 2011-07-01: 2010-01-30
|  | NB |  | 2013-05-01: Légende
|  | -Le cycle oversight concerne les 3 subventions |  | 2013-05-01: CCM; 2013-06-01: Assemblée générale du CCM; 2014-04-01: Date de préparation; 2014-06-01: _______________
|  | -Les dates figurants dans le schémas représentent des deadlines et non des dates fixes |  | 2013-05-01: sec.; 2013-06-01: Secrétariat technique du CCM; 2014-04-01: Date de validation; 2014-06-01: _______________
|  | -La zone hachurée est donnée à titre indicatif |  | 2013-05-01: mem CO; 2013-06-01: Membre CO Chargé; 2014-04-01: Date d'effet; 2014-06-01: _______________
[11 empty] | CO | Comité oversight
[11 empty] | SB | Sous bénéficiaire
[11 empty] | BP | bénéficiaire principal
[8 empty] | DSSB | TB
[8 empty] | STRMA | TB
[8 empty] | ONFP | VIH
[9 empty] | 2013-12-31 | 2013-03-31 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31
date PUDR
date PUDR
date PUDR
date PUDR
date PUDR
date PUDR
PU TB
PUDR TB
PUDR SIDA
PU SIDA
PU SIDA
PU TB
PUDR SIDA