## Plan Year 1
Plan des réunions/ Forum/Retraite/ Workshop/du CCM et réunions des circonscriptions-Year 1
Type d'activité | Activités | Unit Cost in USD | Période |  |  |  | Résultats attendus | Responsable | Estimation Budget $ | Observations
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
AG/Réunions du CCM | CCM regular and extraordinary meetings |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Réunion organisée et des décisions sont prises | Bureau / Secrétariat | 0 | PV assuré par le secrétariat
| Annual CCM retreat (combined activity) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Réunion du CCM organisée ainsi qu'une rencontre avec la société civile, le même jour. | Bureau / Secrétariat | 0 | PV de la réunion du CCM assuré par le secrétariat, Rapport de la réunion avec la société civile assuré par l'animateur qui sera identifié.
| Annual CCM Forum with key populations (combined activity) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Réunion du CCM organisée ainsi qu'un Forum avec les populations clé, le même jour. | Bureau / Secrétariat | 0 | PV de la réunion du CCM assuré par le secrétariat, Rapport du Forum avec les populations clé assuré par l'animateur qui sera identifié.
| Annual CCM Forum with PLWHIV (combined activity) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Réunion du CCM organisée ainsi qu'un Forum avec les PVVIH, le même jour. | Bureau / Secrétariat | 0 | PV de la réunion du CCM assuré par le secrétariat, Rapport du Forum avec les PVVIH assuré par l'animateur qui sera identifié.
Réunions de Bureau et comités techniques du CCM | Periodic meetings of the Bureau of CCM (refreshement) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Réunions organisées, décisions prises par le CCM sont suivies par le Bureau. | Bureau/Secrétariat | 0 | PV assurés par le secrétariat et partagés avec les membres
| Periodic meetings of the Oversight committee |  | 10 | 15 | 15 | 10 | Quatre réunions sont organisées chaque trimestre. Ecahnges avec des PVVIH et pop K lors de deux réunions (Q2 et Q3) Dashboards sont discutés. Des recommandations sont élaborées pour le CCM. Des visites de supervision sont planifiées. | Comité oversight/ Secrétariat | 0 | PV assurés par le secrétariat et partagés avec les membres
| Périodic coordination meetings between the Oversight Committee and the PR |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Goulots et obstacles sont levés lors de deux réunions avec les RP (Q2 et Q4) | Comité oversight/ Secrétariat | 0 | PV assurés par le secrétariat et partagés avec les membres et les RP. CCM informé.
| Periodic meetings of the commettee of proposal development and resource mobilization |  | 15 | 15 | 15 | 15 | Des projets sur la mobilisation de ressources additionnelles sont élaborés par ce comité et soumis au CCM pour validation | Comité d'élaboration des propositions et de mobilisation des ressources/ Secrétariat | 282 | PV assurés par le secrétariat et partagés avec les membres. CCM informé
Workshops de renforcement des capacités | Workshop on capacity bulding to the proposal development and resource mobilization committee (2 days) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Workshop organisé. Capacité des membres renforcées. Comité prêt à formuler des projets sur la mobilisation des ressources additionnelles. | Comité d'élaboration des propositions et de mobilisation des ressources/ Secrétariat | 2085 | Rapport du Workshop assuré par l'animateur qui sera identifié
| National Workshop on capacity building for key populations on the new funding model for optimum adhesion of the implementation of the grant |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Une meilleure connaissance du contenu de la note conceptuelle sur le VIH sida y compris ses objectifs, résultat attendus, activités, rôle des intervenants et ressources. Les populations clé sont orientés sur la prise en compte des problématiques trasversales (genre, droits humains, ...) dans la mise en oeuvre de la note conceptuelle. | Secrétariat du CCM/ Bureau | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
Réunions des circonscriptions | "Dialogue pays "PWLHIV constituency engagement |  | 0 | 17 | 17 | 0 | Un engagement renforcé de la part de ce groupe constitutif dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention | Secrétariat du CCM/ membres représentants cette circonscription au sein du CCM | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
| "Dialogue pays" Key populations constituency engagement |  | 0 | 17 | 34 | 0 | Un engagement renforcé de la part de ce groupe constitutif dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention | Secrétariat du CCM/ membres représentants cette circonscription au sein du CCM | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
| "Dialogue pays"NGO constituency engagement |  | 0 | 0 | 17 | 0 | Un engagement renforcé de la part de ce groupe constitutif dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention | Secrétariat du CCM/ membres représentants cette circonscription au sein du CCM | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
Total | [8 empty] | 2367
NB. Le budget de ce plan (An 1 et 2) sera ajusté après l'accord du Fonds mondial relatif au budget de la période juin 2015-mai 2017

## Plan Year 2
Plan des réunions/ Forum/Retraite/ Workshop/du CCM et réunions des circonscriptions-Year 2
Type d'activité | Activités | Unit Cost | Période |  |  |  | Résultats attendus | Responsable | Estimation Budget $ | Observations
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
AG/Réunions du CCM | CCM regular and extraordinary meetings |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Réunion organisée et des décisions sont prises | Bureau / Secrétariat | 0 | PV assuré par le secrétariat
| Annual CCM Forum with key populations(combined activity) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Réunion du CCM organisée ainsi qu'un Forum avec les populations clé, le même jour. | Bureau / Secrétariat | 0 | PV de la réunion du CCM assuré par le secrétariat, Rapport du Forum avec les populations clé assuré par l'animateur qui sera identifié.
| Annual CCM Forum with PLWHIV (combinated activity) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Réunion du CCM organisée ainsi qu'un Forum avec les PVVIH, le même jour. | Bureau / Secrétariat | 0 | PV de la réunion du CCM assuré par le secrétariat, Rapport du Forum avec les PVVIH assuré par l'animateur qui sera identifié.
Réunions de Bureau et comités techniques du CCM | Periodic meetings of the CCM office (refreshement) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Réunions organisées, décisions prises par le CCM sont suivies par le Bureau. | Bureau/Secrétariat | 0 | PV assurés par le secrétariat et partagés avec les membres
| Periodic meetings of the Oversight committee |  | 10 | 15 | 15 | 10 | Quatre réunions sont organisées chaque trimestre. Ecahnges avec des PVVIH et pop K lors de deux réunions (Q2 et Q3) Dashboards sont discutés. Des recommandations sont élaborées pour le CCM. Des visites de supervision sont planifiées. | Comité oversight/ Secrétariat | 0 | PV assurés par le secrétariat et partagés avec les membres
| Périodic coordination meetings between the Oversight Committee and the PR |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Goulots et obstacles sont levés lors de deux réunions avec les RP (Q2 et Q4) | Comité oversight/ Secrétariat | 0 | PV assurés par le secrétariat et partagés avec les membres et les RP. CCM informé.
| Periodic meetings of the commettee of proposal development and resource mobilization |  | 15 | 15 | 15 | 15 | Des projets sur la mobilisation de ressources additionnelles sont élaborés par ce comité et soumis au CCM pour validation | Comité d'élaboration des propositions et de mobilisation des ressources/ Secrétariat | 282 | PV assurés par le secrétariat et partagés avec les membres. CCM informé
Workshops de renforcement des capacités | Workshop on Oversight (dashboard) and roles of CCM members |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Capacités des membres du CCM (les nouveaux parmi les titulaires et les suppléants) sont renforcées en matière de rôle et de suivi stratégique des subventions financées par le Fonds mondial. | Secrétariat du CCM/ Comité Oversight | 865 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
| National Workshop on capacity building for key populations on the new funding model for optimum adhesion of the implementation of the grant |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Une meilleure connaissance du contenu de la note conceptuelle sur le VIH sida y compris ses objectifs, résultat attendus, activités, rôle des intervenants et ressources. Les populations clé sont orientés sur la prise en compte des problématiques trasversales (genre, droits humains, ...) dans la mise en oeuvre de la note conceptuelle. | Secrétariat du CCM/ Bureau | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
Meetings expenses, Training, Workshops, Consultations | CCM Self evaluation |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Critères d'éligibilité du CCM sont assurés. | Secrétariat du CCM/ Bureau | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
Réunions des circonscriptions | "Dialogue pays"PLWHIV constituency engagement |  | 0 | 17 | 17 | 0 | Un engagement renforcé de la part de ce groupe constitutif dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention | Secrétariat du CCM/ membres représentants cette circonscription au sein du CCM | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
| "Dialogue pays"Key populations constituency engagement |  | 0 | 34 | 17 | 0 | Un engagement renforcé de la part de ce groupe constitutif dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention | Secrétariat du CCM/ membres représentants cette circonscription au sein du CCM | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
| "Dialogue pays"NGO constituency engagement |  | 0 | 0 | 17 | 0 | Un engagement renforcé de la part de ce groupe constitutif dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention | Secrétariat du CCM/ membres représentants cette circonscription au sein du CCM | 0 | Animation assurée par un animateur identifié selon le manuel des procédures.
Total | [8 empty] | 1147