# Termes de Référence (TDR)

Un.e Consultant·e pour l’élaboration  d’une Cartographie des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) accessibles aux jeunes en Tunisie

Projet Accès SSR – Jeunes

## Contexte général

L’Association Tunisienne de Lutte contre les Maladies Sexuellement Transmissibles et le Sida (ATL MST SIDA Tunis), créée en 1990, est la première association engagée dans la lutte contre le VIH/sida en Tunisie. Depuis plus de trois décennies, elle œuvre pour la promotion des droits en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR), la prévention du VIH/IST, l’accès aux services de dépistage, de traitement et d’accompagnement, ainsi que la défense des droits des populations les plus vulnérables.

Le projet « Accès des jeunes dans leur diversité au droit à la santé sexuelle et reproductive », financé par l’Agence Française de Développement (AFD), vise à soutenir la réalisation effective des droits des jeunes, dans toute leur diversité, en promouvant un accès équitable, intégré et différencié aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie.

Dans ce cadre, l’ALCS (Maroc), SOS Pairs Éducateurs – SOS PE (Mauritanie) et ATL MST SIDA Tunis (Tunisie) s’associent pour promouvoir cette offre régionale en réalisant un état des lieux des services SSR et des obstacles d’accès pour les jeunes, notamment ceux issus des populations clés. Cette démarche vise à identifier leurs besoins spécifiques, analyser les barrières structurelles, sociales et institutionnelles, et favoriser leur accès à des informations et des services adaptés, confidentiels et respectueux de leurs droits.

En Tunisie, le projet est mis en œuvre par ATL MST SIDA Tunis. Dans ce cadre, l’association lance un appel à consultation pour l’élaboration d’une cartographie des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) accessibles aux jeunes en Tunisie, afin de renforcer les mécanismes d’orientation, d’identifier les gaps en matière d’accessibilité et d’améliorer la coordination entre les acteurs intervenant dans le domaine de la SSR.

Objectif général

Élaborer une cartographie nationale des services de santé sexuelle et reproductive accessibles aux jeunes en Tunisie, en mettant l’accent sur l’accessibilité, la confidentialité et l’adaptation aux besoins des jeunes dans leur diversité.

Objectifs spécifiques

- Identifier les services SSR existants :

  - Services ATL MST SIDA Tunis

  - Services des partenaires associatifs

  - Services publics (centres de santé, hôpitaux, ONFP, médecine légale, etc.)

- Analyser l’accessibilité des services selon :

  - Tranche d’âge

  - Conditions d’accueil

  - Confidentialité

  - Localisation géographique

  - Accessibilité pour les jeunes en situation de vulnérabilité

- Identifier les zones ou services insuffisamment couverts

- Élaborer un document de cartographie simplifié, clair et utilisable par les jeunes et les intervenant·e·s

Résultats attendus

À l’issue de la consultance, les résultats suivants sont attendus :

- Un état des lieux national de l’offre SSR.

- Une analyse des obstacles structurels.

- Une synthèse des innovations et lacunes.

- Des recommandations opérationnelles et stratégiques.

- Un atelier national de validation.

- Un rapport final complet + livrables techniques.

Méthodologie attendue

Le/la consultant-e national-e proposera une méthodologie détaillée reposant sur une approche méthodique et participative, incluant notamment :

- Phase préparatoire et revue documentaire :

- Analyse des documents stratégiques nationaux, programmes de santé scolaire et universitaire, référentiels VIH/IST, VBG.

- Revue des rapports des OSC nationales

- Analyse des données secondaires disponibles (rapports épidémiologiques, données institutionnelles, études existantes).

- Identification des acteurs clés et définition du cadre d’analyse.

- Développement des outils de collecte (grilles d’inventaire, guides d’entretien, grilles d’observation, canevas de base de données).

- Recensement et cartographie de l’offre SSR : Recensement exhaustif des structures offrant des services SSR :

- Centres de santé de premier niveau,

- Services scolaires et universitaires,

- Cliniques communautaires

- Structures publiques et para-publiques,

- Dispositifs mobiles et actions hors les murs,

- Services OSC proposant des prestations SSR adaptées.

- Collecte qualitative auprès des parties prenantes

- Entretiens semi-directifs avec :

- Prestataires de santé publique,

- Acteur.trice.s communautaires,

- Responsables de structures SSR,

- Personnels scolaires/universitaires impliqués.

- Focus groups avec :

- Adolescent·e·s et jeunes,

- Jeunes issus des populations clés,

- Jeunes en situation de handicap.

- Observation des services SSR pour évaluer :

- Confidentialité,

- Accueil et attitudes du personnel,

- Accessibilité physique,

- Disponibilité de services adaptés aux jeunes.

- Analyse et triangulation

- Analyse descriptive de l’offre recensée.

- Analyse thématique des données qualitatives.

- Analyse intersectionnelle (âge, genre, handicap, statut socio-économique, PC).

- Analyse structurelle et institutionnelle des obstacles (cadre légal, gouvernance, ressources humaines, normes sociales).

- Triangulation entre :

- Données documentaires,

- Données cartographiques,

- Données qualitatives,

- Perceptions des jeunes et prestataires.

- Validation multi-acteurs :

- Organisation d’un atelier national de validation réunissant :

- Ministère de la Santé,

- OSC,

- Représentant.e.s des jeunes,

- Prestataires publics,

- Acteurs institutionnels pertinents.

- Présentation des résultats intermédiaires.

- Validation collective des recommandations et priorités.

- Consolidation d’une feuille de route marocaine.

- Rédaction du rapport final

- Structuration des analyses qualitatives et quantitatives.

- Intégration des cartes finales.

- Formulation des recommandations stratégiques et opérationnelles.

- Production d’un policy brief destiné aux décideurs nationaux.

Livrables attendus

Les livrables suivants sont attendus :

- Note de cadrage :

- Compréhension de la mission avec une méthodologie détaillée

- Outils finalisés.

- Plan d’échantillonnage.

- Calendrier.

- Plan éthique.

- Base de données nationale des services SSR :

- Liste complète des structures recensées.

- Rapport analytique :

- Description de l’offre SSR.

- Analyse des obstacles structurels.

- Analyse thématique des besoins des jeunes.

- Études de cas et exemples.

- Synthèse des innovations communautaires et institutionnelles.

- Atelier national de validation

- Présentation PowerPoint.

- Compte rendu de l’atelier.

- Feuille de route ou priorités d’action validées.

- Rapport final consolidé

- Rapport final complet incluant toutes les analyses.

- Recommandations opérationnelles et stratégiques.

- Annexes techniques (guides d’entretien, grilles, inventaires, cartes haute résolution).

- Note de synthèse de 4 à 6 pages.

Formats des rapports

Tous les rapports, notes et compte-rendu élaborés par le-a consultant-e seront rédigés en langue française.

Les documents à déposer seront disponibles dans les formats électroniques en Word, PDF et Powerpoint de synthèse.

Durée de la mission

Le-a consultant-e sera recruté-e pour une période de 10 jours, sur la période de mars à juin 2026.

Profil du/de le-a consultant-e

Le-la consultant·e devra répondre aux critères suivants :

- Formation académique : Master ou Doctorat en santé publique, épidémiologie, sociologie ou anthropologie de la santé, politiques de santé ou toute discipline connexe pertinente. Une spécialisation ou formation complémentaire en santé sexuelle et reproductive, VIH/IST, genre, santé des jeunes, ou méthodologies de recherche est un atout important.

- Expérience professionnelle :

- Minimum 7 années d’expérience dans les domaines de santé sexuelle et reproductive (SSR), santé des adolescent.e.s et des jeunes, VIH/IST, prévention combinée, PrEP, PF, VBG, ou programmes de santé communautaire au Maroc ;

- Expérience confirmée dans la réalisation d’états des lieux, évaluations, diagnostics, études qualitatives ou cartographies en santé publique ;

- Expérience démontrée avec : les OSC marocaines actives dans la SSR (AMPF, ALCS, ASCS, AHSUD, RdR Maroc, AMSED…), Les jeunes et populations vulnérables, les services publics (centres de santé, santé scolaire/universitaire) ;

- Connaissance approfondie du contexte marocain, des politiques nationales de santé, notamment : la SNSSR 2021-2030, les référentiels PF, VIH/IST, VBG, santé des jeunes, santé scolaire.

- Compétences techniques :

- Maîtrise des méthodes de recherche qualitative et quantitative :

- Entretiens semi-directifs,

- Focus groups,

- Observation des services,

- Analyse thématique.

- Compétences en analyse intersectionnelle : genre, âge, handicap, statut migratoire, populations clés.

- Maîtrise des approches de santé communautaire et de l’engagement des jeunes.

- Compétences transversales :

- Excellentes capacités de rédaction en français, avec aptitudes souhaitables en arabe.

- Capacité à mener des entretiens sensibles avec des groupes vulnérables.

- Aptitudes confirmées en facilitation d’ateliers, restitution et travail collaboratif avec des acteurs multiples.

- Respect strict des principes éthiques : consentement, confidentialité, anonymisation, sécurité des participant·e·s.

- Expérience de travail avec des organisations internationales (UNFPA, OMS, AFD, ONUSIDA, etc.).

- Connaissance ou expérience dans l’évaluation des services adaptés aux jeunes et de la PrEP.

- Familiarité avec les approches communautaires innovantes : éducation par les pairs, actions mobiles, services différenciés, prévention combinée.

Composition de l’offre technique et financière :

- Lettre de motivation

- Curriculum Vitae (CV) détaillé

- Proposition technique :

- Approche méthodologique détaillée pour la réalisation des livrables (.

- Calendrier indicatif de réalisation de la mission.

- Description des moyens envisagés (outils, démarches participatives, etc.).

- Références de missions similaires réalisées, avec résultats obtenus le cas échéant.

- Proposition financière :

- Détail des honoraires proposés, ventilés par étape/activité ou livrable.

- Frais annexes estimés (déplacements, ateliers, impressions, etc.).

- Modalités de paiement souhaitées.

Dépôt du dossier de candidature

Les candidat(e)s doivent envoyer leur dossier de candidature à l’adresse suivante :

atlsidatunis@gmail.com

La date limite de réception des dossiers de candidature est le samedi 14 mars 2026, à 13h.